## 2020年直属院校基础设施建设补助
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 直属院校基础设施建设补助 |  | 项目编码 | 501008xm17n0032
项目实施单位 | 广西柳州畜牧兽医学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1295.1
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 404.23
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | —— |  | 890.87
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目建设必要性
2018年，柳州市北部生态新区根据发展规划需要，已将学校列入搬迁计划内，停止审批学校在现址兴建学生宿舍楼等有关设施。在搬迁过渡期内，学校急需解决南校区应急用电、校舍修缮等问题。.
二、项目建设依据
（一）《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发【2005】35号）；
（二）《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19号）。
三、项目建设内容
（一）改建2栋平房教室，建筑面积约1234M2。
（二）改建3栋平房实训室，建筑面积共1315M2。
（三）改扩建2栋平房学生宿舍，建筑面积1335M2。
（四）建设培训学员宿舍南校区2栋砖木结构平房。
（五）运动场建设
拟在南校区空地通过场平整、硬化等，建设篮球场5个，排球场2个，羽毛球场2个，建筑面积4655M2。
（六）设备采购:教室多媒体系统25套；学生课桌椅1250套；讲台25张；学生铁架床600套；学生宿舍壁柜132套；学生宿舍空调66台套。
（七）在南校区新增一台箱式变压器，容量为500KVA，解决南校区电力不足问题。
（八）在本部校区新建自来水加压系统，解决第3、6、7栋学生宿舍自来水压不足，供水不正常问题。
（九）校园建筑物屋面防水、房屋修缮及其他未可预知的修缮项目。
（十）采购一组发电机组，功率为400KW。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度安排 | 按支出序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 在学校南校进行平房宿舍、教室、实训室等建设及水电等设施购置，保障学校2020年扩大招生规模后，满足教学工作、学生生活等需要。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：南校区平房教室 | 指标1：2栋 | 指标1：2栋 | 1.水加压系统：由于外部条件不具备，无法实施。2.发电机组采购：现有发电机组仍可使用，非急需。 | 16
|  |  | 指标2：南校区平房实训室 | 指标2：3栋 | 指标2：3栋
|  |  | 指标3：南校区平房学生宿舍 | 指标3：2栋 | 指标3：2栋
|  |  | 指标4：南校区平房培训学员宿舍 | 指标4：2栋 | 指标4：2栋
|  |  | 指标5：学生课桌椅 | 指标5：1250套 | 指标5：1250套
|  |  | 指标6：学生铁架床 | 指标6：600套 | 指标6：870套
|  |  | 指标7：学生宿舍空调 | 指标7：66台 | 指标7：130台
|  |  | 指标8：500KVA箱式变压器 | 指标8：1台 | 指标8：1台
|  |  | 指标9：自来水加压系统 | 指标9：1个 | 指标9：0个
|  |  | 指标10：400KW发电机组 | 指标10：1台 | 指标10：0台
……
|  | 产出质量 | 指标1：工程骏工验收合格率 | 指标1：100% | 指标1：100% |  | 10
|  |  | 指标2：设备购置验收合格率 | 指标2：100% | 指标2：100%
……
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 10
……
|  | 产出成本 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 控制在预算成本 | 控制在预算成本 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 可满足800个以上学生的学习、生活等需求 | 可满足814个以上学生的学习、生活等需求 |  | 20
……
生态效益
……
|  | 可持续影响 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 可使用10年以上 | 可使用10年以上 |  | 10
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——
——
|  | —— | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10

## 2020年直属院校运行保障
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 直属院校运行保障 |  | 项目编码 | 501008xm17n0031
项目实施单位 | 广西柳州畜牧兽医学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 679.46
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 346.07
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | —— |  | 333.39
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | "一、项目依据
（一）《中华人民共和国职业教育法》；
（二）《广西柳州畜牧兽医学校“十二五”事业发展规划》；
二、项目建设必要性
近年来学校在教育教学改革等方面取得了较好的成绩，为保障学校日常运行、校园维稳及安全，设立本项目。
二、项目内容
日常运行保障补助、校园维稳及安全保卫、教学实训耗材、招生宣传等等，其中：前厅实训室、中餐实训室、西餐实训室、普通话实训室4台空调（每个实训室约70平方米）"
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度安排 | 按支出序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 1、保障学校正常运转；2、校园安全保卫支出；3、保证教学实训课正常开展；4、保证完成招生任务；5、完成自治区农业厅定点帮扶工作任务。
自评得分（满分100分） |  | 95 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：灭火器更换数量 | 指标1：350个 | 指标1：130个 | 指标1未完成原因：由于部分灭火器使用继续使用，没有进行更换 | 18.5
|  |  | 指标2：外聘兼职教师人数 | 指标2：12人 | 指标2：20人
|  |  | 指标3：开展党员参观学习活动次数 | 指标3：1次 | 指标3：1次
|  |  | 指标4：合作办学的学校数量 | 指标4：2所 | 指标4：3所
|  |  | 指标5：招生人数 | 指标5：1500人 | 指标5：1934人
|  |  | 指标6：校园网络及数字电视系统维护数量 | 指标6：2个 | 指标6：2个
|  |  | 指标7：课题研究数量 | 指标7：6个 | 指标7：6个
|  |  | 指标8：定点帮扶贫困户 | 指标8：231户 | 指标8：231户
……
|  | 产出质量 | 指标1：校园监控系统维护、升级、更换和灭火器更换完成率 | 指标1：100% | 指标1：37.14% | 指标1未完成原因：由于部分灭火器使用继续使用，没有进行更换 | 8.5
|  |  | 指标2：教学实训耗材购买完成率 | 指标2：100% | 指标2：100%
|  |  | 指标3：顶岗实习管理和校企合作完成率 | 指标3：100% | 指标3：100%
|  |  | 指标4：外聘兼职教师完成率 | 指标4：100% | 指标4：100%
|  |  | 指标5：开展党员参观学习活动完成率 | 指标5：100% | 指标5：100%
|  |  | 指标6：合作办学及招生就业宣传完成率 | 指标6：100% | 指标6：100%
|  |  | 指标7：校园网络及数字电视系统维护完成率 | 指标7：100% | 指标7：100%
|  |  | 指标8：课题项目完成率 | 指标8：100% | 指标8：100%
|  |  | 指标9：精准扶贫完成率 | 指标9：100% | 指标9：100%
……
|  | 产出时效 | 直属院校运行管理各项支出按期完成率 | >98% | 100% |  | 10
……
|  | 产出成本 | 项目投资成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 毕业生就业率 | >98% | 94.07% | 今年因新冠肺炎疫情的影响,旅游服务与管理专近30%学生在家待岗业. | 28
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——
——
|  | —— | 教职工满意度 | >90% | >90% |  | 10

## 2020年中等职业教育免学费中央补助金（绩效工资）
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中等职业教育免学费中央补助资金（绩效工资） |  | 项目编码 | 501008xm20n0052
项目实施单位 | 广西柳州畜牧兽医学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 414.06
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 414.06
自治区
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
（一）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区事业单位实施绩效工资指导意见（试行）的通知》（桂政办【2011】225号）。
（二）《关于印发广西壮族自治区市直事业单位工作人员基础性绩效工资标准调整实施意见的通知》（桂人社发【2013】33号）。
（三）区人社厅 区财政厅《关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》（桂人社发【2016】29号）。
(四)《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》（桂财综[2016]59号）。
(五)《关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》(桂人社发〔2016〕29号)。
（六）柳州市人民政府常务会议通知（[2014]103号）。
二、项目内容
在职在编人员绩效工资相关开支内容为：绩效总量及相应的“五险两金”、其他对个人和家庭补助支出等。
"
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度安排 | 按支出序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 确保2020年学校实名编人员绩效工资规范及时发放及养老保险、职业年金、医疗保险等计提及时缴纳。
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 发放绩效工资职工人数 | 115人 | 114人 | 年中人员增减变动 | 19
……
|  | 产出质量 | 绩效工资发放达标率 | 100% | 100% |  | 10
……
|  | 产出时效 | 指标1：绩效工资发放时间； | 指标1：每月15日前； | 指标1：个别月份在每月15日后； | 由于统计奖励绩效工资工作较繁重，导致个别月份发放在15日后 | 8
|  |  | 指标2：绩效工资发放及时率。 | 指标2：100%。 | 指标2：100%。
……
|  | 产出成本 | 人社厅核定的人均绩效工资 | 7.8万元 | 7.52万元 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 规范在职人员收入分配，体现奖优罚劣，鼓励在职人员更多参与单位事业活动，提高师资队伍素质。 | 有效规范 | 有效规范 |  | 30
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——
——
|  | —— | 教职工投诉率 | ≤1% | ≤1% |  | 10

## 追加2020年中等职业教育国家奖学金、助学金和免学费
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 追加2020年中等职业教育国家奖学金、助学金和免学费 |  | 项目编码 | 501008xm20n0052
项目实施单位 | 广西柳州畜牧兽医学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 311.66
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 261.84
|  |  | 自治区 |  | 49.82
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
1、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区事业单位实施绩效工资指导意见（试行）的通知》（桂政办【2011】225号）。
2、《关于印发广西壮族自治区市直事业单位工作人员基础性绩效工资标准调整实施意见的通知》（桂人社发【2013】33号）。
3、《广西中等职业学校国家助学金管理实施细则》（桂财教 ［2007］94号）。
二、项目内容
1、在职在编人员绩效工资发放及相应的“五险两金”缴纳。
2、学生国家助学金及时发放。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度安排 | 按支出序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 确保2020年学校实名编人员绩效工资规范及时发放及养老保险、职业年金、医疗保险等计提及时缴纳和学生国家助学金及时发放。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：发放绩效工资职工人数 | 指标1： 115人 | 指标1： 114人 | 年中人员增减变动 | 18
|  |  | 指标2：发放国家助学金人数 | 指标2：427人 | 指标2：427人
……
|  | 产出质量 | 绩效工资和国家助学金发放达标率 | 100% | 100% |  | 10
……
|  | 产出时效 | 指标1：绩效工资发放时间； | 指标1：每月15日前； | 指标1：个别月份在每月15日后； | 由于统计奖励绩效工资工作较繁重，导致个别月份发放在15月后 | 8
|  |  | 指标2：国家助学金发放时间 | 指标2：学期内。 | 指标2：学期内。
……
|  | 产出成本 | 项目资金成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 对符合资助条件的学生 | 资助到位 | 资助到位 |  | 30
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——
——
|  | —— | 师生满意度 | >90% | >90% |  | 10

## 追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费 |  | 项目编码 | 501008xm17n0032
项目实施单位 | 广西柳州畜牧兽医学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 500
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 500
自治区
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目建设必要性
2018年，柳州市北部生态新区根据发展规划需要，已将学校列入搬迁计划内，停止审批学校在现址兴建学生宿舍楼等有关设施。在搬迁过渡期内，学校急需解决南校区应急用电、校舍修缮等问题。.
二、项目建设依据
（一）《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发【2005】35号）；
（二）《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19号）。
三、项目建设内容
（一）改建2栋平房教室，建筑面积约1234M2。
（二）改建2栋平房实训室，建筑面积共1315M2。
（三）改扩建2栋平房学生宿舍，建筑面积1335M2。
（四）建设培训学员宿舍南校区2栋砖木结构平房。
（五）运动场建设
拟在南校区空地通过场平整、硬化等，建设篮球场5个，排球场2个，羽毛球场2个，建筑面积4655M2。
（六）设备采购:教室多媒体系统25套；学生课桌椅1250套；讲台25张；学生铁架床600套；学生宿舍壁柜132套；学生宿舍空调66台套。
（七）在南校区新增一台箱式变压器，容量为500KVA，解决南校区电力不足问题。
（八）在本部校区新建自来水加压系统，解决第3、6、7栋学生宿舍自来水压不足，供水不正常问题。
（九）校园建筑物屋面防水、房屋修缮及其他未可预知的修缮项目。
（十）采购一组发电机组，功率为400KW。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度安排 | 按支出序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 在学校南校进行平房宿舍、教室、实训室等建设及水电等设施购置，保障学校2020年扩大招生规模后，满足教学工作、学生生活等需要。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：南校区平房教室 | 指标1：2栋 | 指标1：2栋 | 1.水加压系统：由于外部条件不具备，无法实施。2.发电机组采购：现有发电机组仍可使用，非急需。 | 16
|  |  | 指标2：南校区平房实训室 | 指标2：3栋 | 指标2：3栋
|  |  | 指标3：南校区平房学生宿舍 | 指标3：2栋 | 指标3：2栋
|  |  | 指标4：南校区平房培训学员宿舍 | 指标4：2栋 | 指标4：2栋
|  |  | 指标5：学生课桌椅 | 指标5：1250套 | 指标5：1250套
|  |  | 指标6：学生铁架床 | 指标6：870套 | 指标6：870套
|  |  | 指标7：学生宿舍空调 | 指标7：66台 | 指标7：130台
|  |  | 指标8：500KVA箱式变压器 | 指标8：1台 | 指标8：1台
|  |  | 指标9：自来水加压系统 | 指标9：1个 | 指标9：0个
|  |  | 指标10：400KW发电机组 | 指标10：1台 | 指标10：0台
……
|  | 产出质量 | 指标1：工程骏工验收合格率 | 指标1：100% | 指标1：100% |  | 10
|  |  | 指标2：设备购置验收合格率 | 指标2：100% | 指标2：100%
……
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 10
……
|  | 产出成本 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 控制在预算成本 | 控制在预算成本 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 可满足800个以上学生的学习、生活等需求 | 可满足814个以上学生的学习、生活等需求 |  | 20
……
生态效益
……
|  | 可持续影响 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 可使用10年以上 | 可使用10年以上 |  | 10
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——
——
|  | —— | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10